## Slide 1
Отчет о реализации мини-проекта
«Омская профессиональная сестринская ассоциация - лидер движения»
2009 – 2010 гг.
Руководитель мини-проекта:
старшая медицинская сестра
инфекционного отделения
МУЗ Нижнеомская ЦРБ
Кобзева С.В.
Куратор мини-проекта:
Мамаева В.А.
.
Координатор международного проекта:
Зорина Т.А.

## Slide 2: Цель мини- проекта
Повысить информированность медицинских сестер о деятельности ОПСА
Развитие лидерских качеств у медицинских сестер МУЗ Нижнеомская ЦРБ

## Slide 3: Задачи мини-проекта
Улучшить информированность медицинских сестер о деятельности ОПСА
Провести II районный семинар «Лидерство в переговорах»
Привлечь 1 человека в члены ассоциации, участвующего в семинаре «Лидерство в переговорах»
Провести общебольничную конференцию «Роль сестринской ассоциации в сестринском движении»
Провести индивидуальные беседы с медицинскими сестрами не являющимися членами ОПСА

## Slide 4: Период реализации
с 01 сентября 2009 года
по 01 мая 2010 года

## Slide 5: Что удалось сделать
Провести районный семинар «Лидерство в переговорах»
Подготовить информацию о деятельности МСМ, РАМС, ОПСА
Провести общебольничную сестринскую конференцию
Провести 12 индивидуальных бесед
Привлечь к членству 5 человек

## Slide 6: Мероприятия проведенные для достижения целей
  Проведен обучающий районный семинар «Лидерство в переговорах» с 16.09.09 по 25.11.09 г. Участвовало 24 человека
  Проведена общебольничная сестринская конференция «Роль сестринской ассоциации в сестринском движении». Присутствовало 69 человек.
  Проведено 12 индивидуальных бесед с медицинскими сестрами о роли и значимости ОПСА.

## Slide 7: Участники II районного семинара

## Slide 8: Рабочие моменты семинара

## Slide 9: Конференция «Роль сестринской ассоциации в сестринском движении»

## Slide 10: Индивидуальные беседы

## Slide 11: Достижения
Повысилась информированность и активность сестринского персонала МУЗ Нижнеомская ЦРБ в деятельности ОПСА
Привлечено в члены ассоциации 5 человек : Сорокина Н.В., Бильдий М.И., Ланчинская О.И., Сосковец Н.А., Чмырь Д.А.

## Slide 12
Благодарю за внимание!