Омская региональная общественная организация

«Омская профессиональная сестринская ассоциация»

644043  г. Омск-43

ул. Орджоникидзе 14-11

тел./факс: 8(3812) 24-56-27

E-mail: mail@opsa.info Skype opsa55

Сайт: www.opsa.info , опса.рф

ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

| Название конкурса | Здоровый образ жизни |
| --- | --- |
| Номинация конкурса | «Лучший городской проект» |
| Название проекта | Ярмарка здоровья «Берегите сердце!» |
| Время и место реализации проекта | 2012 – 2013 гг. БУЗОО «ГК БСМП №1» г. Омска 07.04.2013 г. Всероссийская акция, посвященная Всемирному дню здоровья. |
| Название организации или Ф.И.О. индивидуального инициатора проекта | Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная сестринская ассоциация» Член ассоциации Николаева Наталия Николаевна |
| Должность и место работы | Старшая медицинская сестра отделения неотложной кардиологии БУЗОО «ГК БСМП №1» г. Омска |
| Член региональной ассоциации | Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная сестринская ассоциация» Удостоверение № 7210 от 02.08.2001 |
| Адрес | 644043 г. Омск ул. Орджоникидзе,14 офис 11 |
| E-mail | mail@opsa.info nico0710@yandex.ru |
| Сотовый тел. | 8-913-147-07-74 |

- ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Болезни сердца и сосудов являются основной причиной смерти в мире, унося более 17 000 000 жизней каждый год, что составляет 30% всех случаев смерти.

9,4 миллиона ежегодных случаев смерти, или 16,5% всех случаев смерти, может быть обусловлено повышенным кровяным давлением. В это число входят 51% случаев смерти в результате инсультов и 45% случаев смерти в результате ишемической болезни сердца.

По данным Минздравсоцразвития России, сегодня в стране заболеваниями органов системы кровообращения страдает более 32 млн. человек, заболеваемость составляет 246 на 1000 населения. В результате сердечно-сосудистых заболеваний становятся инвалидами около 375 тысяч человек в год.

Показатель заболеваемости взрослого населения сердечно-сосудистыми заболеваниями (на 1000 населения старше 18 лет) по Омской области составляет 4907,8. Наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями в Омской области являются артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца, на долю которых приходится более 60% всех болезней системы кровообращения.

По мнению Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если держать под контролем основные факторы риска развития этих заболеваний: употребление табака, нездоровое питание и низкую физическую активность.

Темп большого города

Желающих провести жизнь среди зеленых просторов живой природы становится все меньше и меньше. Всеми силами мы стремимся в урбанистический «рай», где можно выжить, только взяв общий темп мегаполиса. А он высок, нескончаем и безжалостен. Вот и теряем мы в погоне за достатком и успехом «кусочки своего сердца».

Наш образ жизни

Мы точно знаем, что для здоровья полезно много двигаться, хорошо спать, питаться овощами и фруктами. Однако, в напряженный график городского жителя здоровый образ жизни как-то не укладывается. В наш обиход прочно вошли полуфабрикаты, гиподинамия, ночная жизнь и вредные привычки.

И так получается, что в современном обществе проблеме здорового образа жизни уделяется слишком мало внимания, а время от времени появляющиеся недомогания списываются на усталость и стресс и т.д. В дальнейшем, когда подобные «безобидные» симптомы перерастают в нечто намного более серьезное (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт), становится уже слишком поздно.

А для того, чтобы как можно дольше сохранить молодость нашего сердца, нужно не забывать о необходимости проведения первичной профилактики, своевременному выявлению и лечению так называемых факторов риска.

На сегодняшний день установлено более 200 факторов риска, но наиболее распространенными и значимыми являются высокие цифры артериального давления, повышенный уровень «плохого» холестерина, избыточная масса тела (ожирение), курение, малоподвижный образ жизни, отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, возраст и наличие сахарного диабета (в том числе, состояние скрытого диабета). Результаты исследований, проведенных в Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины, показывают, что около 40% населения России в возрасте от 30 лет и старше имеют те или иные факторы риска, из них только 1/3 знают об их наличии и меньше 10% занимаются эффективной профилактикой. В России почти половина людей трудоспособного возраста, перенесших сосудистую катастрофу, умирает, а из выживших – более 50% становится глубокими инвалидами. Но ведь можно избежать таких тяжелых последствий!

Такие пациенты требуют новых подходов к  управлению факторами риска и оказанию доступной и качественной сестринской помощи. При всей опасности возможных последствий сердечно-сосудистого риска, именно в наших руках и в руках наших пациентов находится возможность контроля «эпидемии» нового века. Идти на поводу у болезни сегодня уже не модно, и каждый пациент имеет реальный шанс вступиться за собственное будущее.

В этой связи понятно, насколько актуально раннее выявление всех лиц с артериальной гипертензией. Хорошие результаты может обеспечить лишь четкая и действенная система мер первичной профилактики. Немаловажную роль играют школы артериальной гипертензии, но они работают на базе амбулаторно-поликлинического или медицинской организации, и в такие школы приходят пациенты уже с многолетним стажем заболевания. Нами же поставлена задача охватить более широкий круг населения, чтобы активно продвигать идею здорового образа жизни, формировать у общества мотивацию к оздоровлению.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: формирование активного, рационального и ответственного отношения населения к своему здоровью и мотивации к оздоровлению.

Задачи:

- повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях, их причинах и факторах, влияющих на их развитие;

- формирование у населения умений и навыков самоконтроля, умений коррекции основных поведенческих факторов риска;

- своевременное выявление пациентов с высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечение доступности сестринской помощи;

- привлечение медицинских сестер к современным формам и видам сестринской деятельности с целью формирования у населения позитивного мышления и насыщенного творчеством здорового образа жизни.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- совершенствование системы организации оценки уровня медицинской информированности и личного потенциала пациентов;

- совершенствование системы планирования мероприятий по гигиеническому обучению и воспитанию пациентов,

- формирование среди сестринского персонала команды лиц, ответственных за организацию и проведение акций,

- совершенствование подготовки сестринского персонала по вопросам гигиенического воспитания и обучения,

- совершенствование системы  качества проведения акций профилактической направленности.

- МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТА

Кадровое обеспечение проекта

Менеджер проекта - старшая медицинская сестра отделения неотложной кардиологии – осуществляет процесс руководства всеми работами по проекту от начала до завершения.

Координатор проекта – старшая медицинская сестра учебно-методического кабинета –  осуществляет мониторинг проекта.

Консультант исполнителей проекта – врач-кардиолог – осуществляет контроль недопустимости использования непроверенных оздоровительных систем и методик.

Исполнители (дежурные по здоровью) – палатные медицинские сестры кардиологических отделений медицинских организаций, студенты образовательных медицинских учреждений 3-4 курса по специальности «Сестринское дело», прошедшие специальный инструктаж.

Основные направления

1. Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья взрослого населения методом случайной выборки.

2. Профилактическая – предупреждение и своевременное выявление управляемых факторов риска.

3. Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа – скорейшее внедрение новых методик («Ярмарка здоровья») в практику санитарного просвещения, разработка образовательных программ, а также экспериментальное внедрение их.

4. Информационно-просветительская работа – пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по вопросам охраны здоровья.

5. Мотивация к  выбору цели, составлению плана индивидуальных действий по оздоровлению и за его исполнением.

Формы работы

- привлечение внимания целевой аудитории с помощью радио и наглядных материалов (объявления, визитки о времени, месте и теме проводимой акции);

- информационная часть – видеоролики, памятки и буклеты, индивидуальное консультирование;

- активные формы выявления факторов сердечно-сосудистого риска – измерение артериального давления, роста, веса, объема талии пациента;

- оценка уровня соматического здоровья (индекс Кетле, жизненная емкость легких, динамометрия кистевая);

- проведение анкетирования для определения осведомленности об артериальной гипертензии, степени никотиновой зависимости, степени мотивации и готовности отказа от курения;

- обучающая часть – методике измерения артериального давления, ведению дневника самоконтроля, методике расчета энергетической сбалансированности пищевого рациона, расчету индекса массы тела, степени избыточной массы тела, методам преодоления стресса в повседневной жизни, самоанализу причин и факторов курения, способам и методам отказа от курения.

- ПАРТНЕРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ОРОО «Омская профессиональная сестринская ассоциация»

БУЗОО «ГК БСМП №1» г. Омска

ГБОУ ВПО ОмГМА МЗ  РФ. Структурное подразделение «Колледж»

- ВЕРОЯТНЫЕ БАРЬЕРЫ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОЕКТА

- отсутствие технической поддержки - оснащение современным оборудованием, мультимедийным оборудованием, множительной, аудио и видеотехникой;

- среди  населения не сформированы качества субъекта, ориентированного на сотрудничество и способного принимать ответственные решения за собственное здоровье;

- слабая мотивация у медицинских сестер к профессиональному развитию, участию в инновациях и преобразованиях.

- ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Кол-во участников | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привлечение внимания целевой аудитории (объявления по радио, плакаты, визитки о времени, месте и теме проводимой акции) | За 2 дня | 2 | координатор проекта, исполнитель проекта |
| 2. | Прокат видеороликов «Время контроля над гипертонией» и показ презентации «Основы здорового образа жизни» | В течение всей акции | 1 | исполнитель проекта |
| 3. | Активные формы выявления факторов риска – измерение артериального давления, роста, веса, объема талии, жизненной емкости легких, динамометрия | В течение всей акции | 4 | исполнители проекта |
| 4. | Индивидуальные консультации: оценка уровня соматического здоровья, рекомендации по изменению образа жизни, активное привлечение внимания посетителей Ярмарки к ответственному отношению к своему здоровью. | В течение всей акции | 4 | исполнители проекта |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Кол-во участников | Ответственные |
| 5. | Анкетирование посетителей Ярмарки, включающее в себя вопросы на знание об управляемых факторах риска, степени никотиновой зависимости, степени мотивации и готовности отказа от курения. | В течение всей акции | 4 | исполнители проекта |
| 6. | Обучение методике измерения артериального давления, ведению дневника самоконтроля, методике расчета энергетической сбалансированности пищевого рациона, расчету индекса массы тела, степени избыточной массы тела, методам преодоления стресса в повседневной жизни, самоанализу причин и факторов курения, способам и методам отказа от курения. | В течение всей акции | 4 | исполнители проекта |
| 7. | Распространение печатной продукции (буклеты, памятки, листовки и др.) | В течение всей акции | все участ-ники | исполнители проекта |

- БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Финансово-экономическое обоснование проекта

| Наименование | Количество, шт | Цена, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Грант РАМС |  |  |  |
| Проектор мультимедиа | 1 | 30000 | 30000 |
| Ноутбук | 1 | 20000 | 20000 |
| Всего |  |  | 50 000 |
| Из средств БУЗОО «ГК БСМП №1» г. Омска |  |  |  |
| Экран | 1 | 2500 | 2500 |
| Принтер+копир | 1 | 7000 | 7000 |
| Стол для проектора | 1 | 5000 | 5000 |
| Спиротест | 2 | 6500 | 13000 |
| Динамометр кистевой | 2 | 2730 | 5460 |
| Весы напольные | 1 | 4000 | 4000 |
| Тонометр + фонендоскоп | 10 | 580 | 5800 |
| Сантиметр для талии | 5 | 32 | 160 |
| Вата медицинская | 1 кг | 200 | 200 |
| Спирт этиловый 70% | 0,5 кг | 60 | 60 |
| Дезинфицирующее средство | 1 уп. | 850 | 850 |
| Емкости для медицинских отходов | 2 | 242 | 484 |
| Перчатки медицинские | 5 уп. – 250 пар | 250 | 1250 |
| Всего |  |  | 45 764 |
| Из средств ОРОО «Омская профессиональная сестринская ассоциация |  |  |  |
| Майки с логотипом «Дежурный по здоровью» | 10 | 250 | 2500 |
| Карандаши | 50 | 6 | 300 |
| Планшет для записей с зажимом | 10 | 50 | 500 |
| Бумага А4 (анкеты, контрольные листы, бланки результатов оценки уровня соматического здоровья и др.) | 5уп. – 500 листов | 200 | 1000 |
| Всего |  |  | 4300 |
| Наименование | Количество, шт | Цена, руб | Сумма, руб |
| Из средств ГБОУ ВПО ОмГМА МЗ РФ. Структурное подразделение «Колледж» |  |  |  |
| Стол | 4 | 2500 | 10000 |
| Стул | 10 | 665 | 6650 |
| Полиграфические услуги (плакаты, буклеты, памятки, листовки, дневники самоконтроля, визитки и др.) |  |  | 20000 |
| Всего |  |  | 36 650 |
| Итого |  |  | 136 714 |

- ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

- Анализ проведенного анкетирования.

- Обоснование структуры проекта.

- Анализ удовлетворенности населения проведением инновационной формы санитарного просвещения.

- Оценка эффективности партнерских взаимоотношений участников проекта (ОПСА,  ГК БСМП №1, ОмГМА МЗ РФ. Колледж).

- Продолжить научно-исследовательскую работу по результатам проекта и подготовить программу санитарного просвещения с учетом  предложенной инновационной формы.

- РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

- Распространение печатных информационных материалов.

- Размещение информации на сайте РАМС и ОПСА.

- Распространения опыта через печатные издания – подготовка статьи о развитии инновационных форм санитарного просвещения для «Вестника РАМС».

- Привлечение средств массовой информации.

- Подготовка доклада на региональную научно-практическую конференцию по реабилитации 31.10.2013 г. «Современные перспективы и опыт внедрения инновационных форм санитарного просвещения».

Приложение 1

Оценка уровня соматического здоровья

| Индекс | Норма | Результат |
| --- | --- | --- |
| Кетле (гр\см) | Муж: 370-400 Жен: 325-375 |  |
| Жизненный (мл\кг) | Муж: 56-60 Жен: 46-50 |  |
| Силовой (%) | Муж: 70-75 Жен: 50-60 |  |

Приложение 2

Анкета для проверки знаний по артериальной гипертонии

Инструкция: прочтите внимательно нижеследующие утверждения и отметьте, согласны ли вы с ними, поставив отметку в соответствующем квадрате: «согласен» (да), не согласен (нет), затрудняюсь ответить (не знаю).

Пол: М ______  Ж_____

Возраст __________ лет

АД___________ мм рт.ст.

| № | Утверждение | Да | Не знаю | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышению АД способствует избыточная масса тела. |  |  |  |
| 2. | Повышению АД способствует курение. |  |  |  |
| 3. | Повышению АД способствует низкая физическая активность. |  |  |  |
| 4. | Наследственность увеличивает риск повышения АД. |  |  |  |
| 5. | Необходимо ограничить потребление соли до 3–5 г в сутки (1 чайная ложка без верха). |  |  |  |
| 6. | Знаете ли Вы свою массу тела? |  |  |  |
| 7. | Если трудно изменить ситуацию, необходимо изменить к ней отношение. |  |  |  |

Приложение 3

Контрольный лист

| № п/п | Пол | Возраст | Артериальное давление |
| --- | --- | --- | --- |